## Hoja1
N | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Termino | Dias | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | Planeación | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 0 | bar: S1
2 | Analisis de Información {Requerimientos} | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5 | bar: S1
3 | Prototipo | 2018-09-29 | 2018-10-02 | 2
4 | Diseño FrontEnd | 2018-10-03 | 2018-10-05 | 3
5 | Diseño BackEnd |  |  | 0
6 | Codificación FrontEnd |  |  | 0
7 | Codificación BackEnd |  |  | 0
8 | Pruebas Unitarias |  |  | 0
9 | Pruebas Integrales |  |  | 0
10 | Deploy |  |  | 0
11 | Documentación |  |  | 0
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Termino])